## 変更履歴
変更履歴
| No | 版数 | 日付 | 変更内容 | 変更箇所 | 変更理由詳細 | 変更者 | 承認者
| 1 | 0.1 | 2017-10-06 | 初回作成 |  |  | ptc 金山 | ptc 花城
| 2 | 0.2 | 2017-10-16 | バグ一覧表に追記 表項目の一部を変更 | シート 【バグ一覧】 | 過去に発生したものと現在発生中のものをまとめたため。 | ptc 荒張 | ptc 花城
| 3 | 0.2 | 2017-10-16 | no.1のバグ内容の表現の変更 | シート 【バグ一覧】 | 誤解を招くような表現となっていたため | ptc 金山 | ptc 花城
| 4 | 0.3 | 2017-10-16 | 機能区分ごとに別シートに作成。 表項目に状態を追加。 | 新規シート 【serverバグ一覧】 【clientバグ一覧】 【servletバグ一覧】 【Brainバグ一覧】 | 表の作成法が適切でないと指摘されたため。 | ptc 荒張 | ptc 花城
| 5 | 0.4 | 2017-10-19 | no.1のバグの「バグ原因及び修正方法」の内容を変更 | シート 【serverバグ一覧】 | 実際の実装が異なる形となったため | ptc 金山 | ptc 花城

## serverバグ一覧
バグ一覧表 |  |  | システム名：○×ゲーム | serverバグ一覧表
バグ一覧
No | 機能区分 | バグ内容 | バグ原因及び修正方法 |  | 状態 | 発生日 | 修正日 | 担当者
1 | server | 直近試合でクライアントが例外発生時、サーバー機能の次の試合の試合IDの採番が正しくない | メッセージの受信にタイムアウトを設け、タイムアウトを迎えた場合、 locationテーブルに登録されたレコードの削除を行う |  | 修正済み | 2017-10-05 | 2017-10-18 | 初谷 荒張
2 | server | clientのJSONObjectのキー名が正しくない際、値を取得しようとする例外発生 | 値の取得前にcontainsKeyメソッドで正しいキー名が入っているか確認 |  | 修正済み | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 金山
3 | server | 試合中、試合を行っている指し手とは違う指し手が指し手情報を送信したとき、二つの指し手の区別ができない | サーバーがクライアントに盤面情報を送信するデータに、ロジックIDを付け加える。 クライアントは指し手情報を送信するデータに送られてきたロジックIDを付け加えて、サーバーがそのロジックIDが存在するか、間違っていないかで区別する。 |  | 未着手 | 2017-10-05
4 | server | 試合中、試合を行っている指し手がロジック情報を送信してきた場合と、新たに第三者がサーバーにアクセスしてきた場合、の区別ができない | サーバーがクライアントに盤面情報を送信するデータに、ロジックIDを付け加える。 クライアントは指し手情報を送信するデータに送られてきたロジックIDを付け加えて、サーバーがそのロジックIDが存在するか、間違っていないかで区別する。 |  | 未着手 | 2017-10-05

## clientバグ一覧
バグ一覧表 |  |  | システム名：○×ゲーム | clientバグ一覧表
バグ一覧
No | 機能区分 | バグ内容 | バグ原因及び修正方法 |  | 状態 | 発生日 | 修正日 | 担当者
1 | client

## servletバグ一覧
バグ一覧表 |  |  | システム名：○×ゲーム | servletバグ一覧表
バグ一覧
No | 機能区分 | バグ内容 | バグ原因及び修正方法 |  | 状態 | 発生日 | 修正日 | 担当者
1 | servlet | 試合結果一覧で勝敗がnull表示になっていた。 | 勝敗データをBeanに格納していなかったため、格納するよう修正。 |  | 修正済み | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 初谷
2 | servlet | Tomcat起動時にエラー発生 | DateTimeのjarファイルの配置場所が正しくなかったため配置箇所修正。 |  | 修正済み | 2017-09-08 | 2017-09-11 | 荒張

## Brainバグ一覧
バグ一覧表 |  |  | システム名：○×ゲーム | Brainバグ一覧表
バグ一覧
No | 機能区分 | バグ内容 | バグ原因及び修正方法 |  | 状態 | 発生日 | 修正日 | 担当者
1 | Brain | 特定の盤面データが来ると動作が停止する | デバッグを行いif文の漏れを修正。 |  | 修正済み | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 荒張